Приложение 1

к приказу № 215 от 29.08.2018

Дорожная карта

подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего

и среднего общего образования в Жирновском муниципальном районе в 2019 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | | Ответственные |
| **1** | 2 | 3 | | 4 |
| **I. Проведение статистического анализа по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году в Жирновском муниципальном районе** | | | | |
| 1 | Подготовка статистических материалов по результатам государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (далее именуется - ГИА-9) по всем предметам | август 2018 г. | | Фетисова С.Ф., методист отдела по образованию |
| 2 | Подготовка статистических материалов по результатам государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (далее именуется - ГИА-11) по всем предметам | август 2018 г. | | Жирнова Т.Ф., заместитель начальника отдела по образованию |
| 3 | Проведение анализа результатов государственной итоговой аттестации (далее именуется - ГИА) в разрезе образовательных организаций по всем предметам | август 2018 г. | | Жирнова Т.Ф., заместитель начальника отдела по образованию,  Фетисова С.Ф., методист отдела по образованию  Руководители образовательных организаций (далее именуется - руководители ОО) |
| 4 | Освещение вопроса об итогах государственной итоговой аттестации в 2018 году в Волгоградской области на августовском совещании работников образования Жирновского муниципального района | август 2018 г. | | Олейникова О.В. начальник отдела по образованию администрации Жирновского муниципального района |
| 5 | Проведение совещания с руководителями 00 по итогам проведения ГИА в досрочный, основной периоды 2018 года | август 2018 | | Олейникова О.В. начальник отдела по образованию администрации Жирновского муниципального района,  Жирнова Т.Ф., заместитель начальника отдела по образованию,  Фетисова С.Ф., методист отдела по образованию |
| 6 | Проведение методического совета с руководителями методических объединений (далее – руководители МО) по итогам проведения ГИА в досрочный, основной периоды 2018 года | август 2018 | | Олейникова О.В. начальник отдела по образованию администрации Жирновского муниципального района,  Жирнова Т.Ф., заместитель начальника отдела по образованию,  Фетисова С.Ф., методист отдела по образованию |
| 7 | Формирование «групп риска» образовательных организаций, учителей - предметников по результатам ГИА 2017 - 2018 учебного года | август 2018 | | Жирнова Т.Ф., заместитель начальника отдела по образованию,  Фетисова С.Ф., методист отдела по образованию  Руководители ОО |
| 8 | Составление аналитического отчета по результатам ГИА в 2018 году по всем предметам | до 02 октября 2018 г. | | Руководители ОО |
| 9 | Проведение совещания руководителями ОО, координаторами проведения ГИА школьного уровня по итогам проведения ГИА в досрочный, основной и дополнительные периоды 2018 года | сентябрь 2018 г. | | Олейникова О.В. начальник отдела по образованию администрации Жирновского муниципального района,  Жирнова Т.Ф., заместитель начальника отдела по образованию,  Фетисова С.Ф., методист отдела по образованию |
| 10 | Освещение итогов проведения ГИА в Жирновском муниципальном районе в 2018 году в средствах массовой информации | июль-ноябрь  2018 г. | | Жирнова Т.Ф., заместитель начальника отдела по образованию,  Фетисова С.Ф., методист отдела по образованию |
| **П. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов** | | | | |
| 1 | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА по обязательным учебным предметам. Проведение индивидуальных занятий и консультаций | июль –  сентябрь 2018 г. | | Фетисова С.Ф., методист отдела по образованию Руководители ОО |
| 2 | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат о среднем общем образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА по обязательным учебным предметам. Проведение индивидуальных занятий и консультаций | август 2018 — май 2019 г. | | Жирнова Т.Ф., заместитель начальника отдела по образованию  Руководители ОО |
| 3 | Мониторинг работы предметных методических объединений по совершенствованию преподавания учебных предметов и корректировка планов работы на 2018/2019, 2019/2020 учебные года | ноябрь 2018 г.,  март 2019 г. | | Жирнова Т.Ф., заместитель начальника отдела по образованию,  Фетисова С.Ф., методист отдела по образованию  Руководители методических объединений (далее – руководители МО) |
| 4 | Контроль за организацией и проведением аналитической и диагностической работы в области преподавания отдельных учебных предметов в образовательных организациях | весь период | | Жирнова Т.Ф., заместитель начальника отдела по образованию,  Фетисова С.Ф., методист отдела по образованию  Руководители ОО  Руководители МО |
| 5 | Организация работы по реализации Плана мероприятий Волгоградской области по реализации Концепции математического образования на 2014-2020 годы | по отдельному плану | | Руководитель МО математики |
| 6 | Создание условий для реализации индивидуальной подготовки каждого обучающегося по всем учебным предметам | в течение учебного года | | Руководители ОО |
| 7 | Организация и проведение "круглых столов", семинаров, методических семинаров, заседаний методических объединений учителей-предметников по вопросам совершенствования преподавания учебных предметов и подготовки обучающихся к ГИА по всем учебным предметам | в течение учебного года | | Жирнова Т.Ф., заместитель начальника отдела по образованию,  Фетисова С.Ф., методист отдела по образованию  Руководители МО |
| 8 | Организация участия учителей-предметников в курсах повышения квалификации, дистанционное обучение, самообразование | в течение года | | Жирнова Т.Ф., заместитель начальника отдела по образованию,  Фетисова С.Ф., методист отдела по образованию  Руководители ОО |
| 9 | Обсуждение методических рекомендаций ФГБНУ "ФИ11И" по вопросам совершенствования преподавания общеобразовательных предметов на основе анализа единого государственного экзамена 2017 года | сентябрь –  декабрь 2018 г. | | Руководители МО |
| 10 | Проведение индивидуальных консультаций и видеоконсультаций для учителей-предметников | в течение учебного года | | Жирнова Т.Ф., заместитель начальника отдела по образованию,  Фетисова С.Ф., методист отдела по образованию  Руководители МО |
| 11 | Проведение вебинаров (совещаний) для лиц, ответственных за проведение ГЙА-9 и ГИА-11, по вопросам подготовки и технологии проведения государственной итоговой аттестации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | ноябрь 2018 г.,  апрель 2019 г. | | Жирнова Т.Ф., заместитель начальника отдела по образованию,  Фетисова С.Ф., методист отдела по образованию |
| **III. Нормативно-правовое обеспечение** | | | | |
| 1 | Приведение муниципальной базы нормативных правовых актов и иных документов по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в соответствие с требованиями региональных документов. | в течение 2-х недель  после вступления  в действие региональных нормативных документов | | Жирнова Т.Ф., заместитель начальника отдела по образованию,  Фетисова С.Ф., методист отдела по образованию |
| 2 | Подготовка нормативных правовых актов и иных документов отдела по образованию администрации Жирновского муниципального района:  1) о проведении ГИА-9 и ГИА-11 в дополнительные сроки в 2018 году.  2)о проведении ГИА-11 в досрочный период  3) о проведении ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году:  об организации подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Жирновском муниципальном районе в 2019 году;  о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения;  об организации подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Жирновском муниципальном районе в 2019 году;  об утверждении списка категорий лиц, имеющих доступ к экзаменационным материалам государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Жирновском муниципальном районе в 2018 году;  об утверждении мест регистрации для сдачи единого государственного экзамена в 2019 году на территории Жирновского муниципального района;  об организации формирования и ведения муниципальной информационной системы обеспечения проведения в Жирновском муниципальном районе государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования;  о проведении итогового сочинения (изложения) в 11(12) классах;  об ответственном за получение контрольных измерительных материалов в 2019 году;  о назначении ответственного за работу с ключами шифрования при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Жирновском муниципальном районе в 2019 году;  о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Жирновском муниципальном районе в 2019 году;  о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Жирновском муниципальном районе в 2019 году;  о внесении изменений в некоторые приказы, регламентирующие вопросы проведения ГИА-9, ГИА -11 | август 2018 г.  март 2019 г.  сентябрь-октябрь 2018 г.  сентябрь-октябрь 2018 г.  сентябрь-октябрь 2018 г  октябрь 2018 г.  ноябрь 2018 г.  ноябрь 2018 г.  ноябрь 2018 г.  декабрь 2018 г.  январь 2019 г.  январь 2019 г.  апрель 2019 г.    апрель 2019 г.  в течение года | | Жирнова Т.Ф., заместитель начальника отдела по образованию,  Фетисова С.Ф., методист отдела по образованию |
| 3 | Подготовка локальных, нормативных актов для обеспечения информационной безопасности в Жирновском муниципальном районе, в том числе:  о назначении ответственного лица за организацию обработки персональных данных и защиту информации, содержащейся в муниципальной информационной системе обеспечения проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (далее именуется - МИС);  о назначении ответственного лица за техническое обеспечение функционирования средств защиты информации | декабрь 2018 г. | | Жирнова Т.Ф., заместитель начальника отдела по образованию,  Фетисова С.Ф., методист отдела по образованию |
| 4 | Обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в Жирновском муниципальном районе в 2019 году. | в течение года | | Жирнова Т.Ф., заместитель начальника отдела по образованию,  Фетисова С.Ф., методист отдела по образованию |
| 5 | Размещение нормативных правовых актов, регулирующих вопросы проведения государственной итоговой аттестации, на официальном сайте отдела по образованию администрации Жирновского муниципального района и официальных сайтах ОО | в течение года | | Жирнова Т.Ф., заместитель начальника отдела по образованию,  Фетисова С.Ф., методист отдела по образованию  Руководители ОО |
| **IV. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА - 11** | | | | |
| 1 | Приобретение расходных материалов для обеспечение реализации и технологии печати экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ и сканировании в ППЭ | март, май 2019 г. | | Жирнова Т.Ф., заместитель начальника отдела по образованию,  Фетисова С.Ф., методист отдела по образованию  Руководители ОО |
| **V. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА** | | | | |
| 1 | Организация обучения членов предметных комиссий | март - апрель  2018 г. | | Фетисова С.Ф., методист отдела по образованию  Руководители МО |
| 2 | Проведение семинаров-совещаний с учителями-предметниками | по отдельному плану | | Жирнова Т.Ф., заместитель начальника отдела по образованию,  Фетисова С.Ф., методист отдела по образованию |
| 3 | Организация обучающих семинаров (вебинаров) для персонала ППЭ:  членов государственной экзаменационной комиссии (далее  именуется - ГЭК);  руководителей ППЭ;  организаторов;  технических специалистов, оказывающих помощь руководителю ППЭ и организаторам | февраль - май 2019 г. | | Жирнова Т.Ф., заместитель начальника отдела по образованию,  Фетисова С.Ф., методист отдела по образованию |
| 4 | Организация обучающих семинаров (вебинаров) для членов ГЭК, организаторов и технических специалистов, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ с технологией "Печать КИМ в ППЭ" | февраль - май 2019 г. | | Жирнова Т.Ф., заместитель начальника отдела по образованию |
| 5 | Организация обучающих семинаров (вебинаров) для членов ГЭК, технических специалистов, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ с технологией перевода бланков ответов участников ЕГЭ в электронный вид в ППЭ | февраль - май 2019 г. | | Жирнова Т.Ф., заместитель начальника отдела по образованию |
| 6 | Организация участия председателей предметных комиссий по общеобразовательным предметам в федеральных, региональных семинарах по вопросам организации и проведения ГИА | в течение календарного года | | Фетисова С.Ф., методист отдела по образованию |
|  | Организация участие в вебинаре для членов ГЭК по вопросам подготовки общественных наблюдателей | апрель 2019 г. | | Жирнова Т.Ф., заместитель начальника отдела по образованию,  Фетисова С.Ф., методист отдела по образованию |
|  | Проведение обучающих семинаров для лиц, привлекаемых в качестве общественных наблюдателей | февраль, апрель 2019 г. | | Жирнова Т.Ф., заместитель начальника отдела по образованию,  Фетисова С.Ф., методист отдела по образованию |
| **VI. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11** | | | | |
| 1 | Подготовка к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в дополнительный (сентябрьский ) период 2018 году | | август - сентябрь 2018 г. | Жирнова Т.Ф., заместитель начальника отдела по образованию,  Фетисова С.Ф., методист отдела по образованию |
| 2 | Проведение ГИА-9 и ГИА-11 в дополнительные (сентябрьский) период 2018 года | | сентябрь 2018 г. | Жирнова Т.Ф., заместитель начальника отдела по образованию,  Фетисова С.Ф., методист отдела по образованию  Руководители ОО |
| 3 | Подведение итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 в сентябре 2018 года | | октябрь 2018 г. | Жирнова Т.Ф., заместитель начальника отдела по образованию,  Фетисова С.Ф., методист отдела по образованию |
| 4 | Формирование состава лиц, ответственных за проведения ГИА в образовательных организациях (далее - координаторы проведения ГИА). | | сентябрь 2018 г. | Жирнова Т.Ф., заместитель начальника отдела по образованию,  Фетисова С.Ф., методист отдела по образованию |
| 5 | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году:  выпускников образовательных организаций 2018/2019 учебного года;  выпускников прошлых лет;  лиц, не прошедших ГИА в предыдущие годы;  лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов;  участников итогового сочинения (изложения) | | октябрь - ноябрь 2018 г. | Жирнова Т.Ф., заместитель начальника отдела по образованию,  Фетисова С.Ф., методист отдела по образованию  Руководители ОО |
| 6 | Организация своевременного формирования и ведения муниципальной информационной системы (далее именуется - МИС) в соответствии с утвержденным Рособрнадзором форматом и составом файлов РИС ГИА  1.Сбор сведений в МИС:  о членах ГЭК, привлекаемых к ГИА;  об органах исполнительной власти МОУО, ОО, ППЭ;  о выпускниках текущего года;  об участниках проведения сочинения (изложения)  2.Сбор сведений в МИС:  об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов  сведения о форме ГИА  3.Сбор сведений:  о персонале ППЭ, членах ГЭК, членах ПК  4. Сведения о заказе экзаменационных материалов | | август - сентябрь  2018 г., ноябрь 2018 г. -  июнь 2019 г.,  до 24 ноября 2019  до 05 февраля 2019 г.- ЕГЭ до 05 марта 2019 г.-ОГЭ  до 12 марта  2019г. (досрочный этап) до 15 мая 2019 г. (основной этап)  до 11 февраля 2019 до 12 марта 2019 г. (досрочный этап) до 15 мая 2019 г. (основной этап) | Жирнова Т.Ф., заместитель председателя комитета по образованию,  Фетисова С.Ф., методист комитета по образованию |
| 7 | Обеспечение мер по обеспечению информационной безопасности МИС | | весь период | Жирнова Т.Ф., заместитель начальника отдела по образованию,  Фетисова С.Ф., методист отдела по образованию |
| 8 | Мониторинг полноты и достоверности, корректировка внесенных в МИС сведении | | август 2018 г. -июль 2019 г. | Жирнова Т.Ф., заместитель начальника отдела по образованию,  Фетисова С.Ф., методист отдела по образованию |
| 9 | Регистрация участников итогового сочинения (изложения) | | сентябрь - ноябрь 2018 г. | Жирнова Т.Ф., заместитель начальника отдела по образованию  Руководители ОО |
| 10 | Организация и проведение итогового сочинения (изложения):  утверждение мест регистрации на итоговое сочинение (изложение);  утверждение мест проведения итогового сочинения (изложения);  утверждение Порядка проведения итогового сочинения (изложения) в Жирновском муниципальном районе;  разработка инструктивных материалов по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения) для членов муниципальных предметных комиссий, руководителей образовательных организаций, членов комиссий образовательных организаций, участников итогового сочинения (изложения) | | декабрь 2018 г., февраль, май 2019 г. | Жирнова Т.Ф., заместитель начальника отдела по образованию  Руководители ОО |
| 11 | Определение мест регистрации на сдачу ЕГЭ в 2019 году | | ноябрь 2018 г. | Жирнова Т.Ф., заместитель начальника отдела по образованию,  Фетисова С.Ф., методист отдела по образованию |
| 12 | Регистрация участников ГИА | | ГИА-11:  до 01 февраля  2019 г.  ГИА-9: до 01 марта 2019 г | Жирнова Т.Ф., заместитель начальника отдела по образованию,  Фетисова С.Ф., методист отдела по образованию  Руководители ОО |
| 13 | Формирование состава государственной экзаменационной комиссии по проведению ГИА по образовательным программам основного общего образования в Жирновском муниципальном районе в 2019 году (далее - ГЭК-9) | | декабрь 2018 г. | Фетисова С.Ф., методист отдела по образованию |
| 14 | Формирование состава государственной экзаменационной комиссии по проведению ГИА по образовательным программам среднего общего образования в Жирновском муниципальном районе в 2019 году (далее - ГЭК-11) | | декабрь 2018г.-январь 2019 г. | Жирнова Т.Ф., заместитель начальника отдела по образованию |
| 15 | Формирование составов предметных и конфликтных комиссий ГИА-9 | | январь - март 2019 г. | Фетисова С.Ф., методист отдела по образованию |
| 16 | Организация работы по:  а) созданию ППЭ;  б) формированию списков руководителей ППЭ;  в) формированию списков организаторов ППЭ, технических специалистов | | сентябрь 2018 г., январь - март 2019 г. | Жирнова Т.Ф., заместитель начальника отдела по образованию,  Фетисова С.Ф., методист отдела по образованию |
| 17 | Участие в апробациях, проводимых Рособрнадзором и Федеральным государственным бюджетным учреждением «Федеральный центр тестирования» (далее именуется – ФГБУ «ФЦТ») | | по отдельному графику | Жирнова Т.Ф., заместитель начальника отдела по образованию,  Фетисова С.Ф., методист отдела по образованию |
| 18 | Организация обеспечения образовательных организаций информационными материалами (брошюры, листовки) для работы с родителями и обучающимися по вопросам подготовки и проведения ГИА | | октябрь 2018 г.-  май 2019 г. | Жирнова Т.Ф., заместитель начальника отдела по образованию,  Фетисова С.Ф., методист отдела по образованию  Руководители ОО |
| 19 | Организация психолого-педагогического сопровождения участников ГИА, родителей (законных представителей) выпускников для всех категорий выпускников | | весь период | Жирнова Т.Ф., заместитель начальника отдела по образованию,  Фетисова С.Ф., методист отдела по образованию  Руководители ОО |
| 20 | Организация и проведение разъяснительной работы с участниками (обучающимися и выпускниками образовательных организаций, выпускниками прошлых лет) по вопросам организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11, в том числе при консультационных пунктах | | август 2018 г. -август 2019 г. | Жирнова Т.Ф., заместитель начальника отдела по образованию,  Фетисова С.Ф., методист отдела по образованию  Руководители ОО |
| 21 | Организация выполнения обучающимися IX, XI (XII) классов тренировочных работ в формате КИМ 2019 года | | январь –  апрель 2019 г. | Жирнова Т.Ф., заместитель начальника отдела по образованию,  Фетисова С.Ф., методист отдела по образованию  Руководители ОО |
| 22 | Проведение рабочих совещаний с координаторами проведения ГИА | | по отдельному графику | Жирнова Т.Ф., заместитель начальника отдела по образованию,  Фетисова С.Ф., методист отдела по образованию |
| 23 | Организация участия в видеосовещаниях и web-семинарах представителей ОО по вопросам ГИА | | по отдельному графику | Жирнова Т.Ф., заместитель начальника отдела по образованию,  Фетисова С.Ф., методист отдела по образованию |
| 24 | Проведение консультаций для координаторов проведения ГИА, общественных наблюдателей, членов ГЭК | | в течение года | Жирнова Т.Ф., заместитель начальника отдела по образованию,  Фетисова С.Ф., методист отдела по образованию |
| 25 | Анализ работы образовательных организаций по подготовке к проведению ГИА в 2019 году | | апрель 2019 г. | Жирнова Т.Ф., заместитель начальника отдела по образованию,  Фетисова С.Ф., методист отдела по образованию |
| 26 | Проведение мероприятий по подготовке к проведению ГИА выпускников с ограниченными возможностями здоровья | | январь –  апрель 2019 г. | Жирнова Т.Ф., заместитель начальника отдела по образованию,  Фетисова С.Ф., методист отдела по образованию  Руководители ОО |
| 27 | Мониторинг выданных заключений психолого-медико-педагогическими комиссиями по определению условий для выпускников текущего года, выпускников прошлых лет с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов для прохождения ГИА в 2019 году | | апрель –  май 2019 г. | Жирнова Т.Ф., заместитель начальника отдела по образованию,  Фетисова С.Ф., методист отдела по образованию |
| 28 | Обеспечение учёта, хранения, выдачи экзаменационных материалов с соблюдением требований информационной безопасности | | в течение года | Жирнова Т.Ф., заместитель начальника отдела по образованию,  Фетисова С.Ф., методист отдела по образованию |
| 29 | Организация взаимодействия с муниципальными органами исполнительной власти и службами по вопросам взаимодействия при организации и проведении ГИА в Жирновском муниципальном районе в 2019 году:  а) отделом МВД России по Жирновскому району Волгоградской области;  б) ГУЗ «Жирновская ЦРБ»;  в) ЛТЦ Жирновского района ПАО «Ростелеком»;  г) филиалом Жирновские межрайонные электрические сети ОАО «Волгоградоблэлектро»;  д) МУП «Горхоз»;  е) районными общественными организациями | | сентябрь –  октябрь 2018 г.,  март –  сентябрь 2019 г. | Жирнова Т.Ф., заместитель начальника отдела по образованию,  Фетисова С.Ф., методист отдела по образованию |
| 30 | Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ | | февраль –  май 2019 г. | Жирнова Т.Ф., заместитель начальника отдела по образованию |
| 31 | Проверка готовности ППЭ | | сентябрь 2018 г., февраль, март, май 2019 г. | Жирнова Т.Ф., заместитель начальника отдела по образованию,  Фетисова С.Ф., методист отдела по образованию |
| 32 | Мониторинг создания условий информационной безопасности в ППЭ | | сентябрь 2018 г., февраль - март, май 2019 г. | Жирнова Т.Ф., заместитель начальника отдела по образованию,  Фетисова С.Ф., методист отдела по образованию |
| 33 | Обеспечение тиражирования экзаменационных материалов для проведения ГИА-9 с соблюдением требований информационной безопасности | | сентябрь 2018 г., апрель- сентябрь 2019 г. | Фетисова С.Ф., методист отдела по образованию |
| 34 | Подготовка текущей информации по результатам проведения ГИА-9 для координаторов ГИА | | сентябрь - октябрь 2018 г.,  май –  сентябрь 2019 г. | Фетисова С.Ф., методист отдела по образованию |
| 35 | Подготовка текущей информации по результатам проведения ГИА-11 для координаторов ГИА | | сентябрь - октябрь 2018 г.,  март –  сентябрь 2019 г. | Жирнова Т.Ф., заместитель начальника отдела по образованию |
| 36 | Формирование института общественных наблюдателей для проведения ГИА, их аккредитация в качестве общественных наблюдателей:  а) информирование общественности о статусе наблюдателя при проведении ГИА;  б) сбор заявлений от лиц, желающих получить статус общественного наблюдателя за проведением ГИА, и представление в комитет образования и науки Волгоградской области материалов для аккредитации в качестве общественных наблюдателей;  в) консультирование общественных наблюдателей;  г) аккредитация общественных наблюдателей;  д) подготовка и выдача в МОУО удостоверений общественных наблюдателей | | по отдельному графику | Жирнова Т.Ф., заместитель начальника отдела по образованию,  Фетисова С.Ф., методист отдела по образованию |
| **VII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА** | | | | |
| 1 | Организация взаимодействия со СМИ:  а) встреча с представителями СМИ по вопросам ГИА (подготовка и проведение ЕГЭ, ОГЭ, результаты ЕГЭ, ОГЭ);  б) публикация материалов;  в) участие в тематических интервью. | | в течение года | Олейникова О.В. начальник отдела по образованию администрации Жирновского муниципального района,  Жирнова Т.Ф., заместитель начальника отдела по образованию,  Фетисова С.Ф., методист отдела по образованию |
| 2 | Информирование обучающихся, родителей (законных представителей), с Порядком проведения ГИА через:  а) информационные письма;  б) информационные плакаты;  в) родительские собрания;  г) средства массовой информации;  д) инструктажи, классные часы | | сентябрь 2018 г. - сентябрь 2019 г. | Жирнова Т.Ф., заместитель начальника отдела по образованию,  Фетисова С.Ф., методист отдела по образованию  Руководители ОО |
| 3 | Размещение информации по вопросам проведения ГИА на сайтах:  а) отдела по образованию Жирновского муниципального района;  г) образовательных организаций. | | весь период | Жирнова Т.Ф., заместитель начальника отдела по образованию,  Фетисова С.Ф., методист отдела по образованию  Руководители ОО |
| 4 | Организация сопровождения по вопросам организации и проведения ГИА в Жирновском муниципальном районе в 2019 году, в том числе размещения информации:  о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (для выпускников прошлых лет, лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, а также обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных образовательных организациях); | | не позднее чем за два месяца до дня проведения итогового сочинения (изложения) | Жирнова Т.Ф., заместитель начальника отдела по образованию |
| о сроках проведения итогового сочинения (изложения); | | до 15 октября 2018 г. |
| о сроках*,* местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения); | | не позднее чем за месяц до дня проведения итогового сочинения (изложения) |
| о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, местах регистрации на сдачу ЕГЭ (для выпускников прошлых лет, лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, а также обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных образовательных организациях); | | до 03 декабря 2018 г. |
| о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА; | | не позднее чем за месяц до  начала экзаменов |
| о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляции | | не позднее чем за месяц до начала экзаменов |
| 5 | Мониторинг размещения информации по организации и проведении ГИА на официальных сайтах образовательных организаций | | декабрь 2018 г. –  май 2019 г. | Жирнова Т.Ф., заместитель начальника отдела по образованию,  Фетисова С.Ф., методист отдела по образованию |
| 6 | Организация работы телефонов "горячей линии" | | сентябрь 2018 г. - сентябрь 2019 г. | Жирнова Т.Ф., заместитель начальника отдела по образованию,  Фетисова С.Ф., методист отдела по образованию |
| 7 | Организация работы консультационных пунктов для выпускников прошлых лет | | сентябрь 2018 г. - июнь 2019 г. | Жирнова Т.Ф., заместитель начальника отдела по образованию  Руководители ОО |
| 8 | Организация и проведение единого информационного дня по вопросам ЕГЭ на территории Волгоградской области | | 19 февраля 2019 г. | Жирнова Т.Ф., заместитель начальника отдела по образованию,  Фетисова С.Ф., методист отдела по образованию  Руководители ОО |
| 9 | Размещение в доступных для участников ГИА местах информационных плакатов, роликов, брошюр, памяток по вопросам ГИА | | весь период | Жирнова Т.Ф., заместитель начальника отдела по образованию,  Фетисова С.Ф., методист отдела по образованию  Руководители ОО |
| 10 | Проведение родительских собраний по вопросам организации и проведения ГИА в 2019 году | | ноябрь 2018 г.  далее - по отдельным графикам | Жирнова Т.Ф., заместитель начальника отдела по образованию,  Фетисова С.Ф., методист отдела по образованию  Руководители ОО |
| 11 | Проведение собраний с обучающимися в образовательных организациях по вопросам подготовки к проведению ГИА в 2019 году | | ноябрь 2018 г.  далее - по отдельным графикам | Жирнова Т.Ф., заместитель начальника отдела по образованию,  Фетисова С.Ф., методист отдела по образованию  Руководители ОО |
| 12 | Проведение Единого общешкольного собрания по вопросам ГИА-9 и ГИА- 11 | | 15 мая 2019 г. | Жирнова Т.Ф., заместитель начальника отдела по образованию,  Фетисова С.Ф., методист отдела по образованию  Руководители ОО |
| 13 | Ознакомление участников ГИА-9 и ГИА-11:  с полученными ими результатами ГИА;  с решениями ГЭК и председателя ГЭК;  с решениями конфликтных комиссий. | | сентябрь 2018 г.,  в период проведения  ГИА-9 и ГИА-11  в 2019 г. | Жирнова Т.Ф., заместитель начальника отдела по образованию,  Фетисова С.Ф., методист отдела по образованию  Руководители ОО |
| 14 | Обеспечение взаимодействия со средствами массовой информации в целях информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА в 2019 году | | в течение года | Жирнова Т.Ф., заместитель начальника отдела по образованию,  Фетисова С.Ф., методист отдела по образованию |
| 15 | Организация встреч выпускников текущего года с выпускниками 2018 года, получившими на ЕГЭ высокие результаты | | в течение года | Жирнова Т.Ф., заместитель начальника отдела по образованию,  Фетисова С.Ф., методист отдела по образованию  Руководители ОО |
| **VIII. Контроль за организацией и проведением ГИА** | | | | |
| 1 | Осуществление контроля за организацией работы образовательных организаций по подготовке к проведению ГИА в дополнительные сроки в 2018 году | | сентябрь –  октябрь 2018 г. | Жирнова Т.Ф., заместитель начальника отдела по образованию,  Фетисова С.Ф., методист отдела по образованию |
| 2 | Осуществление контроля за организацией работы образовательных организаций по подготовке к проведению ГИА в 2018/2019 учебном году | | январь - июнь  2019 г. | Жирнова Т.Ф., заместитель начальника отдела по образованию,  Фетисова С.Ф., методист отдела по образованию |
| 3 | Осуществление контроля за соответствием ППЭ установленным требованиям | | сентябрь 2018 г.,  апрель - сентябрь 2019 г. | Жирнова Т.Ф., заместитель начальника отдела по образованию,  Фетисова С.Ф., методист отдела по образованию  Члены ГЭК |
| 4 | Осуществление контроля за подготовкой лиц, привлекаемых к проведению ГИА | | весь период | Жирнова Т.Ф., заместитель начальника отдела по образованию,  Фетисова С.Ф., методист отдела по образованию |
| 5 | Осуществление контроля за подготовкой к ГИА и проведением ГИА членами ГЭК | | весь период | Члены ГЭК |
| 6 | Осуществление контроля при проведении итогового сочинения (изложения) | | декабрь 2018 г., февраль, май 2019 г. | Жирнова Т.Ф., заместитель начальника отдела по образованию |
| 7 | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА:  анализ проведения родительских собрании и собраний с обучающимися;  анализ информационной работы среди родителей | | сентябрь 2018 г., февраль - июнь  2019 г. | Жирнова Т.Ф., заместитель начальника отдела по образованию,  Фетисова С.Ф., методист отдела по образованию |
| 8 | Контроль за информационными разделами по подготовке и проведению ГИА на сайтах образовательных организаций | | весь период | Жирнова Т.Ф., заместитель начальника отдела по образованию,  Фетисова С.Ф., методист отдела по образованию |
| 9 | Подготовка анализа и отчётных материалов проведения ГИА | | июль – август 2019 г. | Жирнова Т.Ф., заместитель начальника отдела по образованию,  Фетисова С.Ф., методист отдела по образованию |